Утверждаю Директор МОУ «СОШ с. Теликовка Духовницкого района Саратовской области»______________Е.В. Балтаева Приказ №_________от ______________

План   повышения уровня профессионального мастерства

педагогических работников на период перехода

на обучение по ФГОС.

| Срок | Мероприятие | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация работы с педагогическими кадрами |  |  |  |
| Апрель 2011-август 2011 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС начального общего образования. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников:  курсовая подготовка учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО;  участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО; |  | Зам.директора по УВР |
|  | Участие педагогов в работе РМО учителей начальных классов по вопросам введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  | Руководитель РМО учителей начальных классов |
|  | Создание условий для самообразования с целью изучения требований ФГОС |  | Зам.директора по УВР |
|  | Организация индивидуальных консультаций педагогов по вопросам реализации образовательных программ, отвечающих Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования |  | Зам.директора по УВР |
| Май-Август 2011 | Корректировка рабочих программ учебных предметов, планов воспитательной работы с учетом требований ФГОС |  | Учителя начальных классов |
|  | Заседание рабочей группы по корректировке Положения о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации по ФГОС НОО |  | Рабочая группа |
|  | Анализ готовности школы к введению ФГОС НОО с 1сентября 2011 года. |  | Заместитель директора по УВР |
| Сентябрь 2011 | Совещание «Организация образовательного процесса в начальной школе в 2011/2012 учебном году» (знакомство с должностными инструкциями работников образования, составленными в соответствии с ФГОС, анализ изменений в ведении документации в связи с введением ФГОС) |  | Заместитель директора по УВР |
| Декабрь 2011г. | Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС |  | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| Март – апрель 2011г. | Создание планов саморазвития педагогов 1–4-х классов по теме перехода на ФГОС |  | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
|  | Работа по созданию комплексных проверочных работ, направленных на диагностику УУД и предметных знаний и умений обучающихся |  | учителя начальных классов |

Перспективный план повышения квалификации педагогов

МОУ «СОШ с. Теликовка Духовницкого района Саратовской области»

| № п/п | Ф.И.О. учителя | Тематика | Место прохождения курсов | Сроки прохождения курсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морозова М.А. | «ФГОС второго поколения как условие совершенствования качества образования в современной школе» | САРИПКиПРО | 2011 г. |
| 2 | Булыкина С.И. | «ФГОС второго поколения как условие совершенствования качества образования в современной школе» | САРИПКиПРО | 2012г. |
| 3 | Мусаткина О.П. | «ФГОС второго поколения как условие совершенствования качества образования в современной школе» | ГОУ ДПО СКИПКРО РО | 2012 г. |
| 4 | Горскова О.Е. | «ФГОС второго поколения как условие совершенствования качества образования в современной школе» | ГОУ ДПО СКИПКРО РО | 2013 г. |
| 5 | Балтаева Ю.П. | «ФГОС второго поколения как условие совершенствования качества образования в современной школе» | ГОУ ДПО СКИПКРО | 2013 г. |
| 6 | Королёв М.С. | «ФГОС второго поколения как условие совершенствования качества образования в современной школе» | ГОУ ДПО СКИПКРО | 2011 г. |

План методической работы по введению ФГОС НОО

в 2011-2012 учебном году

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО |  |  |  |
| 1. | Работа с картой самооценки готовности ОУ к апробации ФГОС НОО. | Декабрь 2010 г. | Члены рабочей группы |
| 2. | Разработка анкеты для изучения запросов родителей по использованию часов инвариантной части учебного плана. Проведение анкетирования | Ноябрь – декабрь 2011 г. | Зам.директора по УВР Психолог школы |
| 3. | Организация работы рабочей группы по разработке ООП НОО. | По отдельному плану | Зам.директора по УВР |
| 4. | Диагностика готовности учителей к введению ФГОС НОО. | Декабрь2010 г.- Август 2012 г. | Зам.директора по УВР |
| Руководство и помощь в работе учителям |  |  |  |
| 1. | Организация работы рабочей группы по разработке ООП. | По отдельному плану. | Зам.директора по УВР |
| 2. | Консультирование учителей начальных классов о приоритетных направлениях деятельности по введению ФГОС НОО, | В течение года | Зам.директора по УВР |
| Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса |  |  |  |
| 1. | Подготовка проекта ООП НОО. | Январь 2011 г. | Члены рабочей группы |
| 2. | Подготовка проектов приказов « О введении ФГОС НОО», «Об утверждении внутришкольного контроля по реализации основной образовательной программы начального общего образования», «Об утверждении формы договора о предоставлении общего образования», «Об утверждении основной образовательной программы начального общего образования». | Ноябрь 2010 г. –Август 2011г. | Члены рабочей группы |
|  | Методическое сопровождение учителей по введению ФГОС НОО |  |  |
| 1. | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей начальных классов. | Декабрь 2010 г. | Зам.директора по УВР |
| 2. | Проведение совещаний, семинаров с учителями. | По отдельному плану | Зам.директора по УВР |
| 3. | Подготовка и проведение педсоветов. | По отдельному плану. | Члены рабочей группы, администрация |
| 4. | Проведение собраний родителей будущих первоклассников | Апрель 2011 г. | Зам.директора по УВР Учителя начальных классов |
| 5. | Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС | Август 2011 г. | Руководитель м/о учителей начальных классов |
| 6. | Отчеты по самообразованию учителей. | По отдельному плану | Руководитель м/о |

Приложение 3

Примерный план саморазвития педагога

| Сроки | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- |
| Август | Изучение основных нормативных документов, связанных с ФГОС | Знание основных нормативных документов, связанных с ФГОС |
| Сентябрь | Внесение изменений в поурочное планирование с учетом включения в образовательный процесс исследовательской деятельности обучающихся | Поурочное планирование, составленное с учетом включения в образовательный процесс исследовательской деятельности обучающихся |
| Октябрь | Анализ имеющихся ресурсов саморазвития. Определение внешних и характеристика внутренних ресурсов саморазвития | Составление плана саморазвития педагога |
| Ноябрь | Соотнесение собственных планов с планами работы школы. Определение времени выполнения работ. | Составление плана саморазвития педагога «План саморазвития» |
| Декабрь | Характеристика личностных, когнитивных, технологических результатов саморазвития педагога. | Разработка раздела плана саморазвития педагога «Планируемые результаты саморазвития» |
| Январь | Посещение уроков в 1-х классах | Участие в анализе уроков. |
| Февраль | Подготовка материалов для составления банка заданий, направленных на формирование у обучающихся УУД | Создание банка заданий, направленных на формирование у обучающихся УУД |
| Март | Взаимопосещение уроков по теме «Формирование УУД обучающихся» | Анализ уроков. Выявление приемов формирования у обучающихся УУД |
| Апрель | Подготовка к семинару «Модель системы оценивания учебных достижений младших школьников в соответствии с ФГОС» | Подготовка открытого урока. Совместное с педагогами образовательного учреждения проектирование уроков |
| Май | Подведение итогов саморазвития педагога | Анализ результатов деятельности |